## Slide 1
RE:FORM LIFE
Ресурсная карта проекта
RE:FORM LIFE / Мария и Вика
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
01
Закрытый пилот настольного приложения
12.10–25.12.2026
Плановая версия 14 октября 2026
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 2
RE:FORM LIFE
Паспорт ресурсной карты
Цель: обеспечить стабилизацию прототипа и пилот на 30 участниках
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
02
Поле единого шаблона | Что фиксируем
Код и тип | H — люди, T — техника, S — ПО, I — информация, F — деньги, D — время
Наименование и количество | Конкретный ресурс, число единиц, объём часов или документов
Связь с ИСР | Пакеты работ, которые используют ресурс. Всего 18 пакетов
Стоимость | Дополнительные расходы в рублях. Труд учитываем отдельно в часах
Основание и контроль | Источник, допущение, ответственный и срок проверки доступности
Команда подтверждена. Роли, занятость, техника и лимит расходов — плановые допущения. Вехи и критерии приёмки относятся к стабилизации существующего кода.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 3
RE:FORM LIFE
H1–H2: команда проекта
Два участника совмещают роли. Ответственность остаётся у команды
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
03
Ресурс | Количество и доступность | Задачи и связь с ИСР
H1 · Мария | 1 человек, 216 ч доступности 110 ч пакетов работ | Управление, данные, код, сборки и исправления. Особенно 2.2, 3.1–3.4, 5.2
H2 · Вика | 1 человек, 216 ч доступности 124 ч пакетов работ | Исследование, UX, набор, QA и анализ. Особенно 1.2, 2.1, 4.1–4.4, 5.1, 5.3
Плановая занятость: до 20 ч в полную неделю на человека, в среднем 4 ч в рабочий день. Распределение ролей требует согласования с участниками.
Выплаты в учебном проекте не предусмотрены. Это не означает нулевую рыночную стоимость труда. ИИ помогает с кодом и отладкой, но не считается отдельным сотрудником.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 4
RE:FORM LIFE
H3–H4: пользователи для исследования
Выборки помогают проверить потребность и удобство. Они не доказывают размер рынка
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
04
Ресурс | Количество и назначение | ИСР / контроль
H3 · Исследование | 12 интервью и 5 UX-сессий | 1.2, 2.1. Вика набирает респондентов до 15.10 и UX-группу до 29.10
H4 · Пилотная когорта | 30 участников и 5 запасных 14 календарных дней наблюдения | 4.2–4.4. Подтверждение участия до 27.11, активация 30.11
Условия участия | Добровольно, без вознаграждений Совместимый Windows-компьютер | Вика проверяет устройство и согласие при наборе
Группы могут пересекаться, поэтому 12 + 5 + 30 не равны 47 уникальным людям. Запасные и поздние участники учитываются отдельно от D7-когорты.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 5
RE:FORM LIFE
T1–T4: техника и инфраструктура
Новые покупки не заложены при наличии собственной и заёмной техники
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
05
Ресурс / количество | Назначение / ИСР | Стоимость и проверка
T1 · 2 рабочих ПК + 1 заёмный Windows | Разработка и QA на 3 конфигурациях 2.1–3.4, 4.1, 5.2, 5.3 | 0 ₽ новых покупок. Мария подтверждает наличие до проектирования и до 26.11
T2 · 1 внешний накопитель ≥16 ГБ | 2 копии: локальная и внешняя 2.2, 3.4, 4.4, 5.3, 5.5 | 0 ₽ при наличии. Ёмкость и целостность проверяем в 2.2
T3 · 1 микрофон, 2 интернет-подключения | Голос, обмен файлами, поддержка 3.3, 4.1, 4.3–4.4 | 0 ₽ дополнительных затрат. Голос опционален
T4 · 30 Windows-ПК участников | Установка и ежедневные сценарии 4.3, 4.4 | 0 ₽ покупок за счёт проекта. Вика проверяет совместимость
Наличие техники — допущение. Минимальные системные требования и фактический размер копии фиксируем после аудита 2.2. Если носителя нет, проверяем цену перед покупкой.
Notes: Источники: F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 6
RE:FORM LIFE
S1–S5: программные ресурсы
Базовые сценарии работают локально, платный сервер и облачный ИИ не обязательны
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
06
Ресурс / количество | Использование / ИСР | Расходы и условия
S1 · 2 среды разработки, 1 база на установку | Python, Flask, pywebview, SQLite 2.2, 3.1–3.4, 5.2 | 0 ₽ новых лицензий базового стека. Версии в requirements.txt
S2 · 2 редактора кода, 1 Git-репозиторий | Версии, баги и резерв кода 1.3, 2.2–5.5 | VS Code и Git, без платных расширений
S3 · 1 комплект макетов и 1 реестр KPI | UX, исследование, аналитика 1.2–2.1, 4.4, 5.1, 5.5 | Имеющийся редактор или LibreOffice, без подписки
S4 · 1 локальная модель Vosk | Тест опционального голоса 3.3, 4.1 | Размер и лицензию конкретной модели проверяем в 2.2
S5 · 0 обязательных облачных ключей | Разговор EVE — опциональное расширение 3.3, 4.1 | 0 ₽ в базовом плане. Регион, тариф и оплату проверяем отдельно
SQLite — public domain. Перед распространением проверяем лицензии библиотек и моделей. Бесплатность инструмента не подтверждает доступность облачного сервиса в регионе.
Notes: Источники: F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
https://sqlite.org/copyright.html
https://code.visualstudio.com/license
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 7
RE:FORM LIFE
I1–I3: информационные ресурсы
Материалы исследования, приёмки и сдачи имеют измеримый объём
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
07
Ресурс | Количество | Связь с ИСР / владелец
I1 · Исследование и обратная связь | 12 протоколов интервью 5 UX-чек-листов, ≥20 анкет | 1.2, 2.1, 4.4, 5.1 Вика собирает, обе анализируют
I2 · Требования и тестовые данные | 18 пакетов, 10 сценариев 20 проверок, 3 набора данных | 1.3, 2.2, 4.1, 5.3 Мария: данные, Вика: QA
I3 · Согласия и комплект сдачи | 30 согласий, 1 журнал событий 1 комплект документов | 4.2–4.4, 5.5 Вика: согласия, обе: итоговый пакет
События: идентификатор, тип действия, дата и версия сборки. Для анализа не нужны тексты личных задач и суммы расходов. Данные собираем с согласия, иначе используем дневник и сверку QA.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 8
RE:FORM LIFE
F1: финансовые ресурсы
Лимит расходов отделён от часов труда и стоимости владения техникой
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
08
Статья | План | Основание
Новые устройства и платные подписки | 0 ₽ в базовом сценарии | Используем имеющуюся технику и бесплатные базовые инструменты
Оплата труда и вознаграждения | 0 ₽ выплат, 234 ч работ | Учебный проект и добровольное участие. Рыночная оценка труда не выполнена
F1 · Операционный резерв | Лимит 3 000 ₽ | Носитель, дополнительная связь или непредвиденные траты. ИСР 2.2, 4.2–4.4, 5.5
3 000 ₽ — предложенный лимит, а не подтверждённая смета или цена услуги. Перед покупкой Мария проверяет актуальную цену, фиксирует расход и остаток. Если лимита недостаточно, команда пересматривает бюджет.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 9
RE:FORM LIFE
D1–D2: время и резерв
54 рабочих дня, 11 недель, 04.11 исключён. Часы по дням распределяются гибко
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
09
Ресурс времени | Расчёт | Назначение
D1 · Валовая доступность | 54 × 4 ч × 2 = 432 ч | По 216 ч на участника, до 20 ч в полную неделю
Пакеты ИСР | 110 + 124 = 234 ч | Плановые оценки стабилизации существующего прототипа
D2 · Сопровождение | 20% × 432 = 86,4 ч | Коммуникация, поддержка и подготовка материалов
D2 · Нераспределённый резерв | 432 − 234 − 86,4 = 111,6 ч | Ошибки оценок, исправления, повторная приёмка. Включает буфер 24.12
Резерв — около 26% доступности. Контрольные точки имеют нулевую длительность и не добавляют часов. Пилот длится 14 календарных дней, поддержка — в рабочие дни.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 10
RE:FORM LIFE
Загрузка Марии и Вики
Проверяем доступность по неделям, а не только по общей сумме часов
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
10
Период | Мария, ч работ | Вика, ч работ | Доступно на человека
Н1–Н3 | 19,0 | 35,0 | 60 ч
Н4 | 12,0 | 12,0 | 16 ч
Н5–Н7 | 48,0 | 40,0 | 60 ч
Н8–Н9 | 11,0 | 19,0 | 40 ч
Н10 | 9,0 | 9,0 | 20 ч
Н11 | 11,0 | 9,0 | 20 ч
Максимум часов пакетов за неделю: Мария 18 ч, Вика 19 ч. В неделю 02.11 доступно по 16 ч. Сопровождение размещаем в свободных часах. Если занятость ниже, пересчитываем календарь или объём.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 11
RE:FORM LIFE
Ресурсы ИСР: исследование и ядро
H1, H2, D1 и D2 относятся ко всем пакетам. Остальные ресурсы указаны по кодам
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
11
Код и пакет | Период | Мария / Вика, ч | Ресурсы
1.1 Паспорт проекта | 12.10–14.10 | 3 / 3 | S3, I3
1.2 Спрос и альтернативы | 15.10–23.10 | 4 / 20 | H3, S3, I1
1.3 ИСР и требования | 26.10–28.10 | 6 / 6 | S2, S3, I2
2.1 Прототип и UX | 29.10–06.11 | 2 / 16 | H3, T1, S3, I1
2.2 Данные и восстановление | 29.10–06.11 | 16 / 2 | T1, T2, S1, S2, I2, F1
3.1 Задачи и привычки | 09.11–20.11 | 22 / 2 | T1, S1, S2, I2
Каждый код раскрыт на ресурсных слайдах: наименование, количество, назначение и стоимость. Пакет 5.4 — буфер одного дня, часы исправлений берём из резерва.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 12
RE:FORM LIFE
Ресурсы ИСР: сборка и набор
H1, H2, D1 и D2 относятся ко всем пакетам. Остальные ресурсы указаны по кодам
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
12
Код и пакет | Период | Мария / Вика, ч | Ресурсы
3.2 Ручной учёт | 09.11–13.11 | 6 / 6 | T1, S1, S2, I2
3.3 Команды EVE | 16.11–20.11 | 6 / 6 | T1, T3, S1, S2, S4, S5, I2
3.4 Интеграция и сборка | 23.11–25.11 | 10 / 2 | T1, T2, S1, S2, I3
4.1 Приёмка пилота | 26.11–27.11 | 2 / 10 | T1, T3, S1, S4, I2
4.2 Набор участников | 16.11–27.11 | 2 / 14 | H4, S3, I3, F1
4.3 Установка и активация | 30.11–30.11 | 3 / 3 | H4, T3, T4, I3
Каждый код раскрыт на ресурсных слайдах: наименование, количество, назначение и стоимость. Пакет 5.4 — буфер одного дня, часы исправлений берём из резерва.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 13
RE:FORM LIFE
Ресурсы ИСР: пилот и завершение
H1, H2, D1 и D2 относятся ко всем пакетам. Остальные ресурсы указаны по кодам
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
13
Код и пакет | Период | Мария / Вика, ч | Ресурсы
4.4 Пилот и наблюдение | 30.11–13.12 | 8 / 16 | H4, T2, T3, T4, S3, I1, I3, F1
5.1 Анализ результатов | 14.12–16.12 | 2 / 8 | S3, I1
5.2 Исправления пилота | 17.12–22.12 | 14 / 2 | T1, S1, S2, I2
5.3 Повторная проверка | 23.12–23.12 | 1 / 5 | T1, T2, S1, I2
5.4 Резерв завершения | 24.12–24.12 | 0 / 0 | I3
5.5 Решение и документы | 25.12–25.12 | 3 / 3 | T2, S2, S3, I3, F1
Каждый код раскрыт на ресурсных слайдах: наименование, количество, назначение и стоимость. Пакет 5.4 — буфер одного дня, часы исправлений берём из резерва.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 14
RE:FORM LIFE
Рынок и достоверность расчётов
Официальные страницы проверены 14.10.2026, цены платных услуг не использованы
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
14
Проверенный факт | Вывод для ресурсной карты
Todoist Beginner: бесплатно, 5 личных проектов | Есть бесплатная альтернатива для задач. Платная подписка в план не включена
TickTick Free: $0, 9 списков, 99 задач на список | Бесплатные планеры повышают требования к удобству нового продукта
Notion Free: €0 за пользователя/месяц | Платный сервис для организации пилота не обязателен
SQLite: public domain. VS Code: официальная лицензия | Локальные базовые инструменты не требуют новых лицензионных платежей
Gemini API: доступ зависит от региона и условий | Облачный разговор опционален. Тариф и доступ проверяем перед включением
В интервью сравниваем привычные альтернативы. Наличие функций не подтверждает спрос. Покупки, региональная доступность и конкретные лицензии требуют проверки перед использованием.
Notes: Источники: https://todoist.com/pricing
https://ticktick.com/about/upgrade
https://www.notion.com/pricing
https://sqlite.org/copyright.html
https://code.visualstudio.com/license
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 15
RE:FORM LIFE
Контроль доступности и рисков
Проверка ресурса привязана к сроку и ответственному
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
15
Риск или дефицит | Контроль | Действие
Недостаток времени команды | Мария и Вика сверяют остаток часов еженедельно | Убрать необязательные улучшения, пересмотреть объём или срок
Нет техники или носителя | Мария проверяет до 2.2, заёмный ПК — до 26.11 | Проверить цену, использовать резерв, повторить восстановление
Недобор пользователей | Вика проверяет список 20.11, итог — 27.11 | 5 запасных кандидатов, ограничения выборки в отчёте
Потеря данных или сбой | 3/3 восстановления, 0 открытых P0/P1 | Остановить пилот при P0, Мария исправляет, Вика проверяет
Облачный сервис недоступен | Проверка региона, ключа и оплаты до включения | Локальные команды и ручной ввод остаются базовыми
Новые функции не используют резерв 24.12. Безопасность данных и обязательную QA-проверку сохраняем при пересмотре объёма.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 16
RE:FORM LIFE
Обратная связь и комплект сдачи
Каждый участник прикрепляет согласованную PDF-презентацию самостоятельно
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
16
Замечания преподавателя
Текст замечаний не предоставлен. Конкретные правки не считаем выполненными до получения обратной связи.
Реестр замечаний
Точная формулировка, код ИСР, изменение ресурса, ответственный, дата и проверка результата.
Обновление плана
Если меняются количество, доступность или стоимость, одновременно обновляем карту, ИСР, календарь и KPI.
Проверка перед сдачей
У всех ресурсов есть имя, количество и связь с ИСР. Допущения видимы, источники указаны, суммы часов согласованы.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 17
RE:FORM LIFE
Источники и допущения
Основания ресурсной карты и границы достоверности
Мария и Вика / Ресурсная карта / 2026
17
Материалы проекта
Исходная презентация, план работ и проектный план.
PRODUCT.md и requirements.txt подтверждают статус прототипа и технический стек.
Команда: Мария и Вика. Роли, 20 ч в неделю, наличие оборудования и лимит 3 000 ₽ — допущения для согласования.
Официальные источники
todoist.com/pricing
ticktick.com/about/upgrade
notion.com/pricing
sqlite.org/copyright.html
code.visualstudio.com/license
ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions
Дата проверки источников: 14.10.2026. Рабочая нагрузка: 234 ч. Валовая доступность: 432 ч. Денежные значения отражают дополнительные расходы учебного проекта.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
C:/Users/1/Downloads/напишите еще про метод приоритезации плзз.pdf
F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
https://todoist.com/pricing
https://ticktick.com/about/upgrade
https://www.notion.com/pricing
https://sqlite.org/copyright.html
https://code.visualstudio.com/license
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.