## Slide 1
RE:FORM LIFE
RE:FORM LIFE
Планирование жизни и формирование привычек
Мария и Вика / План пилота / 2026
01
Учебный проект
Мария и Вика
12 октября — 25 декабря 2026
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 2
RE:FORM LIFE
Идея проекта
Единое настольное приложение для личных планов и повседневных записей
Мария и Вика / План пилота / 2026
02
Проблема
Задачи, привычки и бытовые записи хранятся в разных инструментах. Пользователю сложно видеть общий план.
Решение
Обзор недели и месяца, отметки привычек, ручной учёт финансов и коммунальных платежей в одном интерфейсе.
Роль EVE
Ассистент выполняет поддерживаемые команды. Свободный разговор и голос зависят от настроек и сервисов.
Гипотеза пользы
Объединение сценариев упростит ежедневное планирование. Это проверяем в пилоте, эффект пока не доказан.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 3
RE:FORM LIFE
Аудитория и рыночные альтернативы
Первый сегмент: русскоязычные пользователи Windows, совмещающие учёбу, работу и домашние дела
Мария и Вика / План пилота / 2026
03
Решение | Проверенная бесплатная версия | Что проверяем в интервью
Todoist | Beginner: 5 личных проектов | Достаточно ли задач и напоминаний
TickTick | Free: 9 списков, 99 задач на список | Удобство планирования и привычек
Notion | Free: €0 за пользователя/месяц | Готовность настраивать свою систему
Календарь + таблица | Имеющиеся инструменты пользователя | Время на перенос записей между ними
RE:FORM LIFE | Пилот без платы за использование | Нужен ли единый локальный интерфейс
Официальные страницы проверены 14.10.2026. Бесплатные альтернативы повышают требования к удобству. Оплата и доступность в регионе требуют отдельной проверки.
Notes: Источники: https://todoist.com/pricing
https://ticktick.com/about/upgrade
https://www.notion.com/pricing
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 4
RE:FORM LIFE
Методология: Agile с Kanban
Короткие итерации подходят для проверки UX и функций EVE
Мария и Вика / План пилота / 2026
04
Почему Agile
Требования уточняются после интервью и пользовательских сессий. Результат каждой итерации можно проверить.
Как работает Kanban
Доска: «Запланировано», «В работе», «Проверка», «Готово». Не более одной основной задачи в работе на человека.
Ритм команды
Раз в неделю: проверка прогресса, затрат и приоритетов. Перед вехой: демонстрация и приёмка по KPI.
Критерий готовности
Результат сохранён, проверка пройдена, Вика проверила сценарий, Мария включила исправления в сборку.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 5
RE:FORM LIFE
Основные характеристики проекта
Стабилизация существующего прототипа и закрытый пилот, 18 пакетов работ
Мария и Вика / План пилота / 2026
05
Параметр | План проекта
Команда | Мария: управление и код. Вика: UX, исследование и QA. Роли совмещаются.
Срок | 12.10–25.12.2026, 11 недель, 54 рабочих дня, 04.11 исключён
Результат | Проверенная Windows-сборка, пилот на 30 участниках, отчёт и решение о развитии
Объём | Неделя/месяц, привычки, ручной учёт, 10 команд EVE, резервные копии
За пределами пилота | Мобильное приложение, синхронизация, банковские интеграции, платный запуск
Ресурсы | 432 ч доступности двух участников, денежный лимит 3 000 ₽
Средняя занятость 4 ч в рабочий день на человека и наличие техники — плановые допущения. Даты сохраняются при стабилизации готового кода, а не разработке с нуля.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 6
RE:FORM LIFE
SMART-цель проекта
К 25.12.2026 принять стабильную сборку и оценить пользу на закрытом пилоте
Мария и Вика / План пилота / 2026
06
SMART | Содержание цели
S · Конкретная | Подготовить пилот RE:FORM LIFE с планерами, привычками, ручным учётом и командами EVE
M · Измеримая | 10/10 сценариев, 0 P0/P1, ≥24/30 активированных, D7 ≥40%, полезность ≥4/5 при ≥20 анкетах
A · Достижимая | Используем существующий прототип. 2 участника, 234 ч пакетов, 432 ч доступности
R · Значимая | Проверяем, помогает ли единый интерфейс регулярно планировать и отмечать повседневные дела
T · Во времени | Активация 30.11, пилот до 13.12, итоговая приёмка 23.12, закрытие 25.12
Продуктовые пороги — проверяемая гипотеза. Проект может завершиться обоснованным решением доработать или остановить её.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 7
RE:FORM LIFE
Треугольник проекта
Срок, стоимость и содержание связаны. Качество задаёт критерий приёмки
Мария и Вика / План пилота / 2026
07
Время
Закрытие 25 декабря. Резерв расписания — 24 декабря. Пилот длится 14 календарных дней.
Стоимость
Без новых платных подписок. Лимит денежных расходов 3 000 ₽. Труд учитываем отдельно в часах.
Содержание
18 пакетов ИСР. Ядро: планирование, привычки и данные. Расширения EVE и оформления сокращаем первыми.
Качество
0 P0/P1, 10/10 обязательных сценариев, 3/3 восстановления. При росте работ пересматриваем объём или срок.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 8
RE:FORM LIFE
Метод приоритизации: MoSCoW
Приоритет показывает необходимость результата для текущего пилота
Мария и Вика / План пилота / 2026
08
Категория | Правило | Применение в RE:FORM LIFE
M · Must have | Без результата пилот не состоится | Данные и копии, задачи, привычки, QA, набор и отчёт
S · Should have | Высокая польза, есть временный обход | Стабилизация ручного учёта, ограниченные команды EVE
C · Could have | Улучшение после обязательных работ | Мудборд, анимация маскота, косметическая полировка
W · Won’t have now | Вне текущего периода | Облако и расширенный ИИ, мобильная версия, банковские интеграции
Порядок выбора: обязательность для пилота, зависимость других задач, риск, затем удобство. Пересмотр еженедельно. S входят в текущий базовый план, их удаление требует изменить сценарии и KPI.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/напишите еще про метод приоритезации плзз.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 9
RE:FORM LIFE
Как приоритеты меняют план работ
Подзадачи исходной ИСР встроены в единый календарный план
Мария и Вика / План пилота / 2026
09
Исходная задача | Код новой ИСР | Приоритет и обоснование
Макеты недели, месяца и привычек | 2.1 | M: проверка основных пользовательских сценариев
Мудборд и палитра | 2.1 | C: используем текущий стиль, без редизайна перед пилотом
База задач и привычек | 2.2 | M: хранение и восстановление данных обязательны
Связь с языковой моделью | 3.3, расширение | W: облачный разговор не нужен для базовой приёмки
Логика команд EVE | 3.3 | S: 10 проверяемых команд, ручной ввод как обход
Пользовательский тест и исправления | 2.1, 4.4, 5.2 | M: без проверки пользы нет основания для развития
MoSCoW относится к объёму работ. P0–P3 обозначают серьёзность ошибок и применяются отдельно.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/напишите еще про метод приоритезации плзз.pdf
C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 10
RE:FORM LIFE
Иерархическая структура работ
Уровень 0: пилот RE:FORM LIFE. Уровень 1: пять этапов. Уровень 2: 18 пакетов
Мария и Вика / План пилота / 2026
10
Этап | Пакеты работ | Выход этапа
1 · Исследование | 1.1 Паспорт, 1.2 Спрос, 1.3 Требования | Цель и базовый план
2 · Проектирование | 2.1 UX, 2.2 Данные и восстановление | Проверенные макеты и схема данных
3 · Стабилизация | 3.1 Задачи, 3.2 Учёт, 3.3 EVE, 3.4 Сборка | Кандидат для пилота
4 · Пилот | 4.1 QA, 4.2 Набор, 4.3 Активация, 4.4 Наблюдение | Данные о качестве и использовании
5 · Завершение | 5.1 Анализ, 5.2 Правки, 5.3 QA, 5.4 Резерв, 5.5 Итог | Принятая сборка и решение
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 11
RE:FORM LIFE
ИСР: исследование и ядро
M — обязательно, S — важно. Часы: Мария / Вика. Все KPI являются плановыми
Мария и Вика / План пилота / 2026
11
Код и пакет | Даты | Приор. / часы | Зависит от | KPI приёмки
1.1 Паспорт проекта | 12.10–14.10 | М / 3 + 3 | — | Цель, границы и роли согласованы
1.2 Спрос и альтернативы | 15.10–23.10 | М / 4 + 20 | 1.1 | 12 интервью, 5 альтернатив, ≥8 подтверждений
1.3 ИСР и требования | 26.10–28.10 | М / 6 + 6 | 1.2 | 18 пакетов, 10 сценариев приёмки
2.1 Прототип и UX | 29.10–06.11 | М / 2 + 16 | 1.3 | 5 сессий, ≥4/5 без подсказок
2.2 Данные и восстановление | 29.10–06.11 | М / 16 + 2 | 1.3 | Схема данных, 3/3 восстановления
3.1 Задачи и привычки | 09.11–20.11 | М / 22 + 2 | 2.1, 2.2 | Сценарии 01–05 и 09 проходят
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 12
RE:FORM LIFE
ИСР: сборка и подготовка пилота
M — обязательно, S — важно. Часы: Мария / Вика. Все KPI являются плановыми
Мария и Вика / План пилота / 2026
12
Код и пакет | Даты | Приор. / часы | Зависит от | KPI приёмки
3.2 Ручной учёт | 09.11–13.11 | S / 6 + 6 | 2.1, 2.2 | Расчёты и сохранение верны, 0 потерь
3.3 Команды EVE | 16.11–20.11 | S / 6 + 6 | 3.2 | 10 команд совпадают с ручным действием
3.4 Интеграция и сборка | 23.11–25.11 | М / 10 + 2 | 3.1, 3.3 | 1 сборка и инструкция запуска
4.1 Приёмка пилота | 26.11–27.11 | М / 2 + 10 | 3.4 | 20/20 проверок, 10/10 сценариев, 0 P0/P1
4.2 Набор участников | 16.11–27.11 | М / 2 + 14 | 2.1 | 30 участников и 5 запасных
4.3 Установка и активация | 30.11–30.11 | М / 3 + 3 | 4.1, 4.2 | ≥24 активированных из 30
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 13
RE:FORM LIFE
ИСР: наблюдение и завершение
M — обязательно, S — важно. Часы: Мария / Вика. Все KPI являются плановыми
Мария и Вика / План пилота / 2026
13
Код и пакет | Даты | Приор. / часы | Зависит от | KPI приёмки
4.4 Пилот и наблюдение | 30.11–13.12 | М / 8 + 16 | 4.3* | 14 дней, D7 ≥40%, ≥20 анкет, ≥4/5
5.1 Анализ результатов | 14.12–16.12 | М / 2 + 8 | 4.4 | 100% KPI рассчитаны, 3 улучшения
5.2 Исправления пилота | 17.12–22.12 | М / 14 + 2 | 5.1 | Все P0/P1 закрыты
5.3 Повторная проверка | 23.12–23.12 | М / 1 + 5 | 5.2 | 10/10 сценариев, 3/3 восстановления
5.4 Резерв завершения | 24.12–24.12 | М / 0 + 0 | 5.3 | 1 рабочий день буфера, без новых функций
5.5 Решение и документы | 25.12–25.12 | М / 3 + 3 | 5.4 | 100% документов, 1 решение о развитии
* 4.4 начинается 30.11 после утренней активации. 5.4 — календарный буфер, часы исправлений берём из резерва.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 14
RE:FORM LIFE
Вехи: готовность к пилоту
Контрольная точка имеет нулевую длительность. Подтверждение: протокол, сборка или реестр событий
Мария и Вика / План пилота / 2026
14
КТ / дата | Результат | KPI | ИСР / ответственный
КТ1 / 23.10 | Спрос исследован | 12 интервью, ≥8/12 подтверждений | 1.2 / Вика
КТ2 / 28.10 | Базовый план принят | 18 пакетов, 100% с ролями и KPI | 1.3 / Мария
КТ3 / 06.11 | Проектирование завершено | UX ≥4/5, восстановление 3/3 | 2.1, 2.2 / Обе
КТ4 / 27.11 | Допуск к пилоту | 20/20, 10/10, 0 P0/P1, 30 участников | 4.1, 4.2 / Вика
КТ5 / 30.11 | Когорта активирована | ≥24/30, активация ≥80% | 4.3 / Обе
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 15
RE:FORM LIFE
Вехи: результаты и завершение
Контрольная точка имеет нулевую длительность. Подтверждение: протокол, сборка или реестр событий
Мария и Вика / План пилота / 2026
15
КТ / дата | Результат | KPI | ИСР / ответственный
КТ6 / 13.12 | Пилот завершён | D7 ≥40%, ≥20 анкет, полезность ≥4/5 | 4.4 / Вика
КТ7 / 16.12 | Выводы согласованы | 100% KPI, сроки и владельцы P0/P1 | 5.1 / Обе
КТ8 / 23.12 | Финальная приёмка | 10/10, 0 P0/P1, восстановление 3/3 | 5.3 / Вика
КТ9 / 25.12 | Проект закрыт | Сборка, отчёт, ИСР, Гант, ресурсная карта | 5.5 / Обе
При невыполнении критерия фиксируем причину и решение. Пилот блокируют ошибки P0/P1. Низкие продуктовые метрики ведут к доработке гипотезы.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 16
RE:FORM LIFE
KPI сроков, бюджета и качества
Для каждой метрики есть формула, владелец и источник
Мария и Вика / План пилота / 2026
16
Тип KPI | Плановый порог | Учёт и ответственность
Сроки | КТ9 — 25.12, 9/9 вех в базовые даты | Вехи в срок / 9, календарь, Мария, еженедельно
Бюджет | Фактические расходы ≤3 000 ₽ | Сумма подтверждённых расходов, реестр, Мария
Качество | 10/10 сценариев, 20/20 проверок, 0 P0/P1 | Протокол QA и журнал ошибок, Вика
Производительность | ≥80% запланированных пакетов недели приняты | Принятые / запланированные пакеты, доска Kanban, обе
Риски | 0 потерь данных, 3/3 восстановления | Журнал инцидентов, тестовые копии, Мария + Вика
Порог производительности и денежный лимит добавлены как плановые предложения. Объём недели согласуем до её начала.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 17
RE:FORM LIFE
KPI пользы: активация и D7
Когорта активируется 30 ноября, D7 измеряем 7 декабря 2026
Мария и Вика / План пилота / 2026
17
Активация ≥80%
Завершили установку, создали и выполнили задачу, отметили привычку / 30 приглашённых. Нужно ≥24 человека.
D7 ≥40%
Активированные 30.11, выполнившие задачу или отметку привычки 07.12 / все активированные 30.11. При n=24 нужно ≥10.
Полезность ≥4/5
Сумма оценок / число валидных анкет. Не менее 20 ответов 11–13 декабря, один ответ от участника.
Источник данных
Обезличенные события с согласия или дневник со сверкой QA. Время Europe/Moscow. Отсутствие события не считаем успехом.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 18
RE:FORM LIFE
Диаграмма Ганта: подготовка и сборка
12.10–25.12.2026. Полоса — календарный интервал, не непрерывная занятость
Мария и Вика / План пилота / 2026
18
Н1
12.10
Н2
19.10
Н3
26.10
Н4
02.11
Н5
09.11
Н6
16.11
Н7
23.11
Н8
30.11
Н9
07.12
Н10
14.12
Н11
21.12
1.1 Паспорт проекта
1.2 Спрос и альтернативы
1.3 ИСР и требования
2.1 Прототип и UX
2.2 Данные и восстановление
3.1 Задачи и привычки
3.2 Ручной учёт
3.3 Команды EVE
3.4 Интеграция и сборка
Синий: M. Золотой: S. 04.11 — нерабочий день. Поддержка пилота — по рабочим дням.
КТ1 23.10 КТ2 28.10 КТ3 06.11 КТ4 27.11
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 19
RE:FORM LIFE
Диаграмма Ганта: пилот и завершение
12.10–25.12.2026. Полоса — календарный интервал, не непрерывная занятость
Мария и Вика / План пилота / 2026
19
Н1
12.10
Н2
19.10
Н3
26.10
Н4
02.11
Н5
09.11
Н6
16.11
Н7
23.11
Н8
30.11
Н9
07.12
Н10
14.12
Н11
21.12
4.1 Приёмка пилота
4.2 Набор участников
4.3 Установка и активация
4.4 Пилот и наблюдение
5.1 Анализ результатов
5.2 Исправления пилота
5.3 Повторная проверка
5.4 Резерв завершения
5.5 Решение и документы
Синий: M. Золотой: S. 04.11 — нерабочий день. Поддержка пилота — по рабочим дням.
КТ5 30.11 КТ6 13.12 КТ7 16.12 КТ8 23.12 КТ9 25.12
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 20
RE:FORM LIFE
Ресурсная карта: команда и время
Два участника совмещают роли. Доступность — допущение для согласования
Мария и Вика / План пилота / 2026
20
Ресурс | Количество и объём | Связь с ИСР
Мария | 1 человек, 110 ч пакетов из 216 ч | Управление, данные, код, сборки и исправления
Вика | 1 человек, 124 ч пакетов из 216 ч | Интервью, UX, набор, QA и анализ
Пользователи | 12 интервью, 5 UX-сессий | 1.2, 2.1, группы могут пересекаться
Пилотная когорта | 30 участников + 5 запасных | 4.2–4.4, добровольное участие
Календарь | 54 дня × 4 ч × 2 = 432 ч | 1.1–5.5, 04.11 исключён
Баланс часов | 234 ч работы + 86,4 ч сопровождения + 111.6 ч резерва | Всего 432 ч, резерв 24.12 внутри этого объёма
ИИ помогает с кодом и отладкой, но не считается отдельным сотрудником. Мария и Вика принимают решения и проверяют результат.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 21
RE:FORM LIFE
Ресурсная карта: техника и ПО
Базовый пилот работает локально, новых платных сервисов не требует
Мария и Вика / План пилота / 2026
21
Ресурс / количество | ИСР | Условие доступности
2 компьютера команды + 1 заёмный Windows | 2.1–3.4, 4.1, 5.3 | Наличие подтвердить, проверка на 3 конфигурациях
1 внешний накопитель ≥16 ГБ | 2.2, 4.4, 5.3, 5.5 | 2 копии базы, локальная и внешняя, без покупки при наличии
1 микрофон, 2 подключения к интернету | 3.3, 4.1, 4.4 | Голос опционален, ручной ввод доступен
2 среды Python + Flask + pywebview, SQLite | 2.2, 3.1–3.4, 5.2 | Локальная база, версии из requirements.txt
2 редактора кода, 1 Git-репозиторий | 1.3–5.5 | Бесплатный базовый набор без платных расширений
1 комплект макетов и таблиц, 1 модель Vosk | 2.1, 3.3, 4.1, 5.1 | Имеющийся редактор, лицензию модели проверить
Облачный разговор: 0 обязательных ключей и запросов. Доступ API, регион и стоимость проверяем до включения расширения.
Notes: Источники: F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
https://sqlite.org/copyright.html
https://code.visualstudio.com/license
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 22
RE:FORM LIFE
Ресурсная карта: информация и деньги
Ресурсы привязаны к результатам ИСР, расходы отделены от трудозатрат
Мария и Вика / План пилота / 2026
22
Ресурс | Количество | ИСР
Протоколы исследования | 12 интервью + 5 UX-чек-листов | 1.2, 2.1
Требования и приёмка | 18 пакетов + 10 сценариев + 20 проверок | 1.3, 4.1, 5.3
Тестовые данные | 3 набора без личных данных | 2.2, 4.1, 5.3
Согласия, события и анкеты | 30 согласий, ≥20 анкет, 1 журнал событий | 4.2–4.4, 5.1
Документы сдачи | 1 комплект для каждого участника | 5.5
Денежный резерв | Лимит 3 000 ₽, базовые закупки 0 ₽ | 2.2, 4.2–4.4, 5.5
3 000 ₽ — предложенный лимит, не подтверждённая смета. 0 ₽ предполагает имеющуюся технику и добровольное участие. Работа команды учтена в часах, а не как бесплатный рыночный труд.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 23
RE:FORM LIFE
Загрузка команды и контроль ресурсов
Часы пакетов распределены внутри календарных интервалов
Мария и Вика / План пилота / 2026
23
Период | Мария, ч пакетов | Вика, ч пакетов | Доступность на человека
Н1–Н3 | 19.0 | 35.0 | 60 ч
Н4 | 12.0 | 12.0 | 16 ч
Н5–Н7 | 48.0 | 40.0 | 60 ч
Н8–Н9 | 11.0 | 19.0 | 40 ч
Н10 | 9.0 | 9.0 | 20 ч
Н11 | 11.0 | 9.0 | 20 ч
Максимальная недельная загрузка пакетов: Мария 18.0 ч, Вика 19.0 ч. На неделе 02.11 доступно 16 ч на человека. Сопровождение размещаем в свободных часах.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 24
RE:FORM LIFE
Риски и действия команды
Контроль рисков встроен в вехи, ИСР и ресурсную карту
Мария и Вика / План пилота / 2026
24
Риск | Сигнал | Действие и владелец
Слабый спрос | На КТ1 менее 8/12 подтверждений | Вика уточняет сегмент, Мария пересматривает объём
Недобор пилота | На 20.11 мало подтверждений | Вика ведёт резерв из 5 кандидатов, не смешивает D7-когорты
Потеря данных | Любая P0 или неуспешное восстановление | Остановить пилот, копия до обновления, Мария исправляет
Перегрузка двух участников | Загрузка выше согласованного лимита | Убрать C, пересмотреть S и критерии, затем срок
Недоступность облачного API | Нет легального доступа или оплаты | Локальные команды и ручной ввод остаются базой
Малая выборка | Мало анкет или слабое удержание | Указывать n и ограничения, не переносить результат на рынок
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 25
RE:FORM LIFE
Приёмка и решение о развитии
Готовность сборки и продуктовая гипотеза проверяются отдельно
Мария и Вика / План пилота / 2026
25
Техническая готовность
10/10 сценариев, 20/20 проверок перед пилотом, 0 открытых P0/P1, 3/3 чистых установок и восстановлений.
Развивать
Финальная приёмка пройдена, активация ≥80%, D7 ≥40%, полезность ≥4/5 при ≥20 анкетах.
Доработать
Сборка готова, но хотя бы один продуктовый порог не достигнут или недостаточно данных.
Остановить гипотезу
Спрос не подтвердился или остаётся риск потери данных. Итоговый отчёт фиксирует причины и следующий шаг.
Notes: Источники: C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.

## Slide 26
RE:FORM LIFE
Источники и плановые допущения
Ресурсная карта составлена по единому шаблону и передаётся отдельным PDF
Мария и Вика / План пилота / 2026
26
Материалы проекта
Первая презентация, план работ, два одинаковых PDF проектного плана, PRODUCT.md и requirements.txt.
Команда: Мария и Вика в составе проекта. Занятость, распределение ролей, наличие техники и лимит 3 000 ₽ требуют согласования.
Проверка рынка 14.10.2026
todoist.com/pricing
ticktick.com/about/upgrade
notion.com/pricing
sqlite.org/copyright.html
code.visualstudio.com/license
ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions
Текст замечаний преподавателя не предоставлен. Для их учёта ведём реестр: замечание, код ИСР, изменение, проверка, дата. Каждый участник прикрепляет согласованный комплект самостоятельно.
Notes: Источники: F:/RE_FORM/презентация.pdf
C:/Users/1/Downloads/план реформ 5.pdf
C:/Users/1/Downloads/напишите еще про метод приоритезации плзз.pdf
F:/RE-FORM-LIFE/docs/PRODUCT.md; requirements.txt
https://todoist.com/pricing
https://ticktick.com/about/upgrade
https://www.notion.com/pricing
https://sqlite.org/copyright.html
https://code.visualstudio.com/license
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/available-regions
Даты и KPI — плановые цели, не фактические результаты. Роли и оценки часов для Марии и Вики — допущение для согласования.